АДМИНИСТРАЦИЯ ОБРУЧЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КИЗИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 106 от 28/10/2016г.

 с. Обручевка

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Обручевского сельского поселения Кизильского муниципального района на 2016-2026г.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2015г. №1051 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.   Утвердить   Программу комплексного развития социальной инфраструктуры Обручевского сельского поселения Кизильского муниципального района на 2016-2026 годы.

2.  Опубликовать настоящее постановление в сети « Интернет» на сайте Обручевского сельского поселения Кизильского муниципального района kizil74.ru.

4.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой

Глава Обручевского

сельского поселения                                                         А.А.Абрамов

**Программа комплексного развития социальной инфраструктуры  
Обручевского сельского поселения**

**Кизильского муниципального района**

**на 2016 - 2026 годы**

ПАСПОРТ

Программы комплексного развития социальной инфраструктуры

Обручевского сельского поселения

Кизильского муниципального района

на 2016-2026 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование разработчика программы | Администрация Обручевского сельского поселения |
| Основные цели  программы | Обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Обручевского сельского поселения |
| Основные задачи  программы | Развитие социальной инфраструктуры Обручевского сельского поселения и муниципального района путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.  - развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;  - реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения;  - привлечение широких масс населения к занятиям [спортом](http://www.bredy74.ru/htmlpages/Show/activities/OtdelOKSiP/Programmykompleksnogorazvitiya/KnyazhenskoeSP) и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;  - реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры. |
| Целевые индикаторы и показатели  программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов |
| Этапы и сроки реализации  программы | Реализация программы проходит в два этапа:  I этап- 2016-2020 годы;  II этап – 2021-2026 годы. |
| Объемы и источники финансирования  программы | Общий объем финансирования программы: **60,0** тыс. руб.,  в том числе по годам:  2016 год – 0,0 тыс. руб.;  2017 год – 30,0 тыс. руб.;  2018 год – 20,0 тыс. руб.;  2019 год – 10,0 тыс. руб.;  2020 год – 0,0 тыс. руб.;  2021-2026 годы – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации  программы | - количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов:  2016г. – Ремонт крыши клуб;  2017г.– Ремонт спортзала МОУ Измайловской школы  2018г. – Сооружение пандусов в здании клуба МУК БДЦ Измайловского сельского поселения;  2019г. – 0;  2020г. – 0;  2021-2026гг. – 0. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организации и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в образовании, медицинском обслуживании, организацию досуга, занятия физической культурой и [спортом](http://www.bredy74.ru/htmlpages/Show/activities/OtdelOKSiP/Programmykompleksnogorazvitiya/KnyazhenskoeSP). Улучшение благосостояния населения - приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие Кизильского муниципального района.

Необходимость реализации закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» актуализировала потребность в разработке эффективной стратегии развития не только на муниципальном уровне, но и на уровне отдельных сельских поселений.

Стратегический план развития сельского поселения отвечает потребностям проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Измайловского сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Измайловского сельского поселения – доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социокультурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры Обручевского сельского поселения Кизильского муниципального района путем проведения капитального ремонта и реконструкции объектов здравоохранения, образования, культуры.

Раздел 2. Основные цели и задачи программы.

Основной целью Программы является обеспечение развития социальной инфраструктуры сельского поселения, повышение уровня и качества жизни населения на территории Обручевского сельского поселения Кизильского муниципального района.

Основными задачами муниципальной программы являются:

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов здравоохранения;

- привлечение широких масс населения к занятиям [спортом](http://www.bredy74.ru/htmlpages/Show/activities/OtdelOKSiP/Programmykompleksnogorazvitiya/KnyazhenskoeSP) и культивирование здорового образа жизни за счет строительства, реконструкции и ремонта спортивных сооружений;

- реконструкция и капитальный ремонт объектов культуры.

Раздел 3. Сроки и этапы реализации программы

Срок реализации Программы рассчитан на 2016-2026 годы, в том числе по этапам:

I этап- 2016-2020 годы;

II этап – 2021-2026 годы.

Раздел 4. Перечни мероприятий программы

Система мероприятий Программы представлена в таблице 1.

Таблица 1

| **№ п/п** | **Направление мероприятий** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования (тыс.руб.)** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2016 год** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021-2026 годы** |
| Строительство, реконструкция и ремонт образовательных и детских дошкольных учреждений | | | | | | | | |
| 1.  2. | **Ремонт спортзала МОУ Измайловская школа**  **Сооружение пандусов в здании клуба МУК БДЦ Измайловского сельского поселения** | Местный бюджет  (в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Кзильском муниципальном районе» на 2016-2017 годы)  Местный бюджет  (в рамках муниципальной программы «Развитие образования в Кзильском муниципальном районе» на 2016-2017 годы) | 0,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **Всего** | | **Местный бюджет** | **0,0** | **60,0** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

Раздел 5. Объемы и источники финансирования

Ресурсное обеспечение Программы представлено в таблице 2.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Источник финансирования** | **Всего** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021 -2026** |
| 1. | Всего по Программе,  в том числе по источникам финансирования: | 80,0 | 0,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | бюджетные ассигнования областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | бюджетные ассигнования Кзильского муниципального района | 80,0 | 0,0 | 60,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | бюджетные ассигнования Обручевского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4. | внебюджетные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 6. Целевые индикаторы программы, ожидаемые результаты реализации программы

Целевой индикатор программы — количество созданных, реконструированных или отремонтированных объектов социальной инфраструктуры.

Ожидаемыми результатами реализации Программы является развитие социальной инфраструктуры Обручевского сельского поселения и муниципального района в целом путем формирования благоприятного социального климата для обеспечения эффективной трудовой деятельности, повышения уровня жизни населения, сокращения миграционного оттока.

Ожидаемые результаты реализации Программы включают:

- развитие системы образования за счет строительства, реконструкции и ремонта образовательных и детских дошкольных учреждений, в том числе следующих объектов:

2016г. – 0;

2017г. – ремонт спортзала МОУ Измайловская школа

2018г. – сооружение пандусов в здании клуба МУК БДЦ Измайловского сельского поселения;

2019г. – 0;

2020г. – 0;

2021-2026гг. – 0.

Раздел 7. Финансово-экономическое обоснование программы

Стоимость работ по строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов определяется на основании проектно-сметной документации для каждого объекта индивидуально.

Раздел 8. Методика оценки эффективности программы

Эффективность реализации Программы оценивается на основании достижения целевых показателей и индикаторов Программы путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится в порядке, установленном постановлением Администрации Кизильского муниципального района Челябинской области.